## Config
Proyecto
Identificacion Virtual
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-07-05 | 18 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado | Oscar - Christian - Bryan - Edison
Documentación | No iniciado | Edison - Bryan
Programación | En curso | Bryan - Oscar
Modelado |  | Christian
Oscar
Bryan
Edison
Christian - Oscar

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-07-05 | 18 |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V
[7 empty] | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | Análisis | Terminado | Oscar - Christian - Bryan - Edison
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | Documentación | No iniciado | Edison - Bryan
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-07-05: ESFUERZO | #REF! | En curso | Bryan - Oscar
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [19 empty] | Programación |  | Christian
| Definir funcionalidad de HU |  |  | Análisis | Terminado | Oscar - Christian - Bryan - Edison | 2021-07-07: 2; 2021-07-14: 2; 2021-07-15: 1 |  |  | Oscar
| Elaboracion de historias de usuario |  |  | Documentación | Terminado | Christian - Oscar | 2021-07-08: 2; 2021-07-15: 2 |  |  | Bryan
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis | Terminado | Edison - Bryan | 2021-07-08: 2; 2021-07-15: 2
| Elaboración de Backlog - Sprint 0 |  |  | Documentación | Terminado | Oscar - Christian - Bryan - Edison | 2021-07-20: 2; 2021-07-22: 2
REQ01 | Ingresar el sistema |  |  | Programación | Terminado | Bryan | [21 empty] | Edison | bar: 2021-07-06; 2021-07-08; 2021-07-13; 2021-07-15; 2021-07-20
REQ02 | Llenar formulario de solicitud |  |  | Programación | Terminado | Bryan - Oscar | [21 empty] | Christian - Oscar | bar: 2021-07-13; 2021-07-15; 2021-07-20

## Gráficos
Proyecto
Identificacion Virtual
| 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11
Oscar - Christian - Bryan - Edison | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Edison - Bryan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Bryan - Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bryan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Edison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Christian - Oscar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0