## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUÉ (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HORAS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ-001 | El aplicativo debe permitir acceder al Director de Carrera | Permitir el acceso al sistema como Director | Gestionar la información del estudiante. | Director-Carrera | 1. El director debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Debe dar clic en ingresar una vez digitados las credenciales. | Bryan Pazmiño | 3 | 2021-08-13 | Alta | Terminado | Existen 2 posibilidades: La primera si el usuario que desea ingresar no es un director, entonces el sistema no lo permitirá ingresar por credenciales erróneas las cuales no se encuentran asociadas; y si el director no ingresar solo letras el nombre de usuario o números en la contraseña. | El desarrollador del producto es el encargado de generar las contraseñas y usuarios para cada director, si se quisiera ampliar el campo. | Acceso al Sistema
REQ-002 | Ingresar información del estudiante y enviar la solicitud al director de carrera | Ingresar información adicional del estudiante | Aprobación por parte del director y guardar los datos | Estudiante | 1. El estudiante debe ingresar información adicional a la existente en la base de datos 2. Dar clic en enviar para registrar información y solicitar aprobación del director. | Fernando Pallasco | 3 | 2021-08-13 | Alta | Terminado | Ingresando al sistema e ingresando los datos adicionales porque los datos básicos ya están guardados en la base de datos | El estudiante debe ingresar la información adicional para que el director de carrera comience con el desarrollo del carnet virtual. | Llenar formulario de la solicitud
REQ-003 | El director debe verificar y aprobar la solicitud ya enviada del estudiante. | Aceptar solicitud del estudiante | Aprobar la solicitud para comenzar con el desarrollo del carnet virtual. | Director-Carrera | 1. El director debe ingresar al aplicativo con el nombre de usuario y contraseña. 2. Dar clic en aprobar solicitud. | Fernando Pallasco | 3 | 2021-08-13 | Alta | Terminado | Verificando en la base de datos de la universidad y si el estudiante pertenece a la carrera y a primer nivel, ya que este sistema va dirigido únicamente a la carrera de ingeniería en tecnologías de la información. | El director de carrera es el único que debe aprobar la solicitud del estudiante y verificar la información adicional. | Registrar solicitud del estudiante
REQ004 | Visualizar la nomina completa de los estudiantes registrados en la base de datos | Ver la informacion de los estudiantes registrados | Poder visualizar a todos los estudiantes registrados en la base de datos | Director-Carrera | - El director debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. - Debe dirigirse a la base de datos - Dar clic en visualizar informacion | Edison Toapanta | 1 | 2021-08-13 | Alta | Terminado | Se podrá visualizar en tablas la informacion de los estudiantes registrados en la base de datos | El director de carrera puede visualizar en formato de tablas la informacion de los estudiantes | Ver nómina completa
REQ005 | El aplicativo debe permitir que el Director pueda eliminar las solicitudes inválidas. | Eliminar solicitud del estudiante. | Eliminar acceso a beneficio a personas externas a la institución. | Director-Carrera | 1. El director debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Debe dar clic en la pestaña "Eliminar Solicitudes". 3. Deberá digitar el ID del estudiante que desee eliminar de la base de datos de solicitudes. | Bryan Pazmiño | 2 | 2021-08-20 | Alta | Terminado | El director deberá verificar en la base de datos de la universidad si el estudiante se encuentra activo y pertenece a la carrera de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion. | La eliminación de la solicitud se realizará con la ayuda de la base de Datos de la universidad, la cual permitirá verificar que el estudiante no pertenece o no se encuentra activo. | Eliminar Solicitud del estudiante
REQ006 | El aplicativo debe permitir actualizar la informacion del estudiante | Actualizar la informacion de un estudiante | Actualizar la informacion del estudiante para mantener la base de datos al día | Director-Carrera | 1. El director debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña 2. proporcionados por el desarrollador. 3. Debe dar clic en actualizar informacion | Edison Toapanta | 2 | 2021-07-11 | Alta | Terminado | Despues de haber actualizado la informacion debe visualizarse en la base de datos la nueva informacion ingresada | El director de carrera debe poder actualizar la informacion en caso de que esta cambie en un estudiante | Actualizar información
REQ007 | Toda la información especifica del estudiante debe visualizarse en el código QR | La información especifica del estudiante esta embebida en el código QR | El código QR será único para cada estudiante y la información no se va a perder | Director-Carrera | 1. El director debe ingresar al aplicativo con el nombre de usuario y contraseña. 2. Dar clic en ver nómina. 3. Seleccionar el nombre del estudiante. Dar clic en generar. | Christian Garcés | 2 | 2021-07-11 | Alta | Terminado |  | El director de carrera debe tener la solicitud del estudiante para poder generar el código QR. | Generar código QR
REQ-008 | El director debera aceptar a los estudiantes que generaron la solicitud y eliminarlos | No exista información duplicada | Aprobar solo a los estudiantes que llenaron la solicitud antes de generar el código QR | Director-Carrera | 1. El director debe ingresar al aplicativo con el nombre de usuario y contraseña. 2. Dar clic en ver nómina. 3. Seleccionar el nombre del estudiante. | Bryan Pazmiño | 2 | 2021-07-09 | Alta | Terminado |  | El director debe aceptar la solicitud y al mismo tiempo eliminarla, para que no exista información duplicada. | Aceptar solicitud
REQ-009 | El código QR debe ser enviado al estudiante por medio del internet | El estudiante ya puede portar su código QR | El ID del estudiante se encuantra embebido en el código QR | Estudiante | 1. El director debe ingresar al aplicativo con el nombre de usuario y contraseña. 2. Dar clic en ver nómina. 3. Seleccionar el nombre del estudiante. 4. Generar el código QR y guardar. 5. Enviar el código por internet. | Bryan Pazmiño | 4 |  | Alta | En proceso |  | El estudiante debe estar al pendiente de su correo electrónico para obtener el código QR. | Correo electrónico
REQ010
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Director-Carrera |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Bryan Pazmiño
| QUE | Eliminar solicitud del estudiante. |  | PARA QUE | Eliminar acceso a beneficio a personas externas a la institución. |  | COMO | 1. El director debe ingresar al sistema con el nombre de usuario y contraseña proporcionados por el desarrollador. 2. Debe dar clic en la pestaña "Eliminar Solicitudes". 3. Deberá digitar el ID del estudiante que desee eliminar de la base de datos de solicitudes.
| NOMBRE HISTORIA |  | Eliminar Solicitud del estudiante
| PRUEBA |  | El director deberá verificar en la base de datos de la universidad si el estudiante se encuentra activo y pertenece a la carrera de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion. |  |  | COMENTARIOS | La eliminación de la solicitud se realizará con la ayuda de la base de Datos de la universidad, la cual permitirá verificar que el estudiante no pertenece o no se encuentra activo.