## Config
Proyecto
Identificacion Virtual
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-07-05 | 18 | 5
2 | 2021-08-05 | 10 | 5
3 | 2021-08-19 | 8 | 5
4 | 2021-08-28 | 8 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Terminado
Documentación | No iniciado | Edison - Bryan
Programación | En curso | Bryan - Oscar
Modelado |  | Christian
Oscar
Bryan
Edison
Christian - Oscar
Edison - Christian
Oscar - Christian - Bryan - Edison

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 1 | 2021-07-05 | 18 |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M
|  | 2 | 2021-08-05 | 10 | time axis 2021-07-05 to 2021-09-07
|  | 3 | 2021-08-19 | 8 |  | Tareas pendientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | 4 | 2021-08-28 | 8 |  | Horas de trabajo pendientes | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-07-05: ESFUERZO; 2021-07-24: #REF!; 2021-07-25: En curso; 2021-07-26: Bryan - Oscar
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | 2021-07-24: Programación; 2021-07-25: 0; 2021-07-26: Christian
| Sprint 0 | [5 empty] | 2021-07-24: 0; 2021-07-25: 0; 2021-07-26: Oscar
| Elaboracion de historias de usuario |  |  | Documentación | Terminado | Christian - Oscar | 2021-07-08: 2; 2021-07-15: 2; 2021-07-24: 0; 2021-07-25: 0; 2021-07-26: Bryan
| Especificación de Requerimientos de Software |  |  | Análisis | Terminado | Edison - Bryan | 2021-07-08: 2; 2021-07-15: 2
| Elaboración de Backlog - Sprint 0 |  |  | Documentación | Terminado | Oscar - Christian - Bryan - Edison | 2021-07-20: 2; 2021-07-22: 2
| Definir funcionalidad de HU |  |  | Análisis | Terminado |  | 2021-07-07: 2; 2021-07-14: 2; 2021-07-15: 1
REQ01 | Ingresar el sistema |  |  | Programación | Terminado |  | 2021-07-06: 1; 2021-07-08: 1; 2021-07-13: 1; 2021-07-15: 1; 2021-07-20: 1; 2021-07-24: 0; 2021-07-25: 0; 2021-07-26: Edison
REQ02 | Llenar formulario de solicitud |  |  | Programación | Terminado | Bryan - Oscar | 2021-07-13: 1; 2021-07-15: 1; 2021-07-20: 1; 2021-07-24: 0; 2021-07-25: 0; 2021-07-26: Christian - Oscar
[26 empty] | 0 | 0 | Edison - Christian
| Sprint 1 |  |  |  | Terminado |  | 2021-07-24: 0; 2021-07-25: 0; 2021-07-26: #REF!
REQ03 | Registrar solicitud del estudiante |  |  | Programación | Terminado | Christian | 2021-07-24: 0; 2021-07-25: 0; 2021-07-26: 0; 2021-08-05: 1; 2021-08-06: 1
REQ04 | Ver la nomina completa |  |  | Programación | Terminado | Edison | bar: 2021-08-07 to 2021-08-08
REQ05 | Cerrar sesión |  |  | Programación | Terminado | Bryan - Oscar | bar: 2021-08-09 to 2021-08-10
| Elaboración del backlog |  |  | Documentación | Terminado | Edison - Christian | 2021-08-11: 2
| Elaboracion del video explicativo |  |  | Documentación | Terminado | Edison | 2021-08-12: 2
| Defensa del sprint 1 |  |  | Análisis | Terminado | Oscar - Christian - Bryan - Edison | bar: 2021-08-13
Sprint 2
REQ06 | Actualizacion de Datos |  |  | Programación | Terminado | Bryan | bar: 2021-08-19 to 2021-08-23
| Prueba Base de Datos |  |  | Programación | Terminado | Oscar - Christian - Bryan - Edison | bar: 2021-08-24 to 2021-08-25
| Elaboración del Backlog |  |  | Documentación | Terminado | Edison | 2021-08-26: 3
| Elaboración de reporte de errores |  |  | Documentación | Terminado | Oscar - Christian - Bryan - Edison | bar: 2021-08-26
| Elaboracion de Documento Caja Negra |  |  | Documentación | Terminado | Oscar - Christian - Bryan - Edison | bar: 2021-08-23
| Elaboración del video explicativo |  |  | Documentación | Terminado | Oscar - Christian - Bryan - Edison | bar: 2021-08-26
| Defensa del Sprint 1 |  |  | Análisis | Terminado | Oscar - Christian - Bryan - Edison | bar: 2021-08-27
Sprint 3
REQ07 | Generar código QR |  |  |  | Terminado | Oscar - Christian - Bryan - Edison | 2021-08-28: 2
REQ08 | Aceptar solicitud |  |  |  | Terminado | Bryan | 2021-08-30: 2
REQ09 | Correo Electronico |  |  |  | Terminado | Bryan | 2021-08-31: 2; 2021-09-01: 2; 2021-09-02: 2
| Actualizacion doc requisitos |  |  |  | Terminado | Oscar | bar: 2021-09-03
| Actualizacion doc matriz HU |  |  |  | Terminado | Oscar | bar: 2021-09-03
| Elaboración del backlog |  |  |  | Terminado | Edison | bar: 2021-09-06
| Elaboracion del manual de usuario |  |  |  | Terminado | Christian | bar: 2021-09-06
| Defensa del proyecto |  |  |  | En curso | Oscar - Christian - Bryan - Edison | bar: 2021-09-07

## Gráficos
Proyecto
Identificacion Virtual
 | time axis 2021-07-05 to 2021-09-07
Oscar - Christian - Bryan - Edison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Edison - Bryan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bryan - Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Edison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Christian - Oscar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Edison - Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0